## LEGENDA
LEGENDA:
(*) | Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1) | Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2) | Exercício Financeiro;
(3) | Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4) | Período a que se referem as informações;
(5) | Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6) | Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7) | Nº do Covênio (se houver);
(8) | Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9) | Valor do repasse;
(10) | Valor da contrapartida
(11) | CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12) | Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13) | Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14) | Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15) | Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16) | Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17) | No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18) | Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19) | Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20) | Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21) | Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22) | Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23) | Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24) | Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25) | Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## MAPA trimestral ( 1 ) de 2016
UNIDADE: (1) | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | [6 empty] | EXERCÍCIO: (2) |  | 2016
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) |  |  | SECRETARIA DE FINANÇAS |  |  |  |  | PERÍODO REFERENCIAL: (1) |  |  | Período 01/01/2016 a 30/03/2016
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25)
TOMADA DE PREÇO N:005/2014 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA | 167/14 | GOVERNO DO ESTADO-FEM-SEPLAG | 905.659,86 | 193.959,45 | 02.421.300/0001-70 | F.C. CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA | S/N | 10/09/2014 | 180 DIAS | 954.566,00 | 10/03/2015 | 360 DIAS | 206777.53 | 44.90.51 | 31064.16 | 124578.8 | 124578.8 | 995682.79 | EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA 001/2015 | ESCOLA RINALDO SILVA DE OLIVEIRA |  | RECURSO PRÓPRIO |  |  | 17.772.572/0001-91 | CARVALHO PONTES ENGENHARIA LTDA - EPP | S/N | 22/12/2016 | 300 DIAS | 1954089.08 | 22/10/2016 |  |  | 44.90.51 | 179834.61 | 179834.61 | 179834.61 | 179834.61 | EM ANDAMENTO
| referente a aquisição de materiais para reposição de calçamento da ladeira do oitizeiro | [17 empty] | 720 | CONCLUIDO
| referente a aquisição de materiais para recuperação do calçamento da entrada da vila saué | [17 empty] | 750 | CONCLUIDO
| referente a aquisição de materiais para reposição de calçamento no centro da cidade | [17 empty] | 48 | CONCLUIDO
| referente a aquisição de pó de pedra para reposição de calçamento na rua da floresta no distrito de saué | [17 empty] | 2186.4 | CONCLUIDO

## MAPA trimestral ( 2 ) de 2016
UNIDADE: (1) | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | [6 empty] | EXERCÍCIO: (2) |  | 2016
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) |  |  | SECRETARIA DE FINANÇAS |  |  |  |  | PERÍODO REFERENCIAL: (2) |  |  | Período 01/04/2016 a 31/06/2016
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25)
CONVITE N° 002/2016 | REFORMA DA ESCOLA MUNDO MÁGICO |  | RECURSO PRÓPRIO |  |  | 145.882.934-00 | CONSTRUTORA R. SILVA LTDA - ME | S/N | 24/03/2016 | 90 DIAS | 37.801,00 | 24/06/2016 |  |  | 44.90.51 | 37.801,00 | 37.801,01 | 37.801,02 | 37.801,03 | CONCLUIDO
TOMADA DE PREÇO N:005/2014 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA | 167/14 | GOVERNO DO ESTADO-FEM-SEPLAG | 905.659,86 | 193.959,45 | 02.421.300/0001-70 | F.C. CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA | S/N | 10/09/2014 | 180 DIAS | 954.566,00 | 10/03/2015 | 360 DIAS | 206777.53 | 44.90.51 | 196724.96 | 165660.8 | 290239.6 | 1161343.6 | CONCLUIDO
CONCORRÊNCIA 001/2015 | ESCOLA RINALDO SILVA DE OLIVEIRA |  | RECURSO PRÓPRIO |  |  | 17.772.572/0001-91 | CARVALHO PONTES ENGENHARIA LTDA - EPP | S/N | 22/12/2016 | 300 DIAS | 1954089.08 | 22/10/2016 |  |  | 44.90.51 | 786009.76 | 606175.15 | 786009.76 | 786009.76 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 001/2016 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TAMANDARÉ (ESCOLA MUNDO MÁGICO) |  | GOVERNO DO ESTADO |  |  | 10.324.550/0001-10 | CONSTRUTORA PILARTEX LTDA-ME | S/N | 04/05/2016 | 120 DIAS | 169296.54 | 04/09/2016 |  |  | 44.90.51 | 145871.52 | 145871.52 | 145871.52 | 145871.52 | CONCLUIDO
CONVITE Nº 010/2015 | DRENAGEM DA RUA DA FLORESTA DO DISTRITO DE SAUÉ |  | RECURSO PRÓPRIO |  |  | 11.054.096/0001-97 | G&G CONSTRUTORA LTDA-ME | S/N | 17/09/2015 | 90 DIAS | 64040.59 | 17/12/2015 |  |  | 44.90.51 |  |  |  | 66353.19 | CONCLUIDO

## MAPA trimestral (3) de 2016
UNIDADE: (1) | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | [6 empty] | EXERCÍCIO: (2) |  | 2016
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) |  |  | SECRETARIA DE FINANÇAS |  |  |  |  | PERÍODO REFERENCIAL: (3) |  |  | Período 01/07/2016 a 31/09/2016
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25)
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2016 | REVITALIZAÇÃO DA RUA PRINCIPAL DO DISTRITO DE SAUÉ |  | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FEM |  |  | 09.053.050/0001-01 | ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | S/N | 23/06/2016 | 180 DIAS | 367.142,74 | 23/12/2016 |  | 69255.24 | 44.90.51 | 123845.81 | 123845.81 | 123845.81 | 123845.81 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2016 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE |  | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FEM |  |  | 09.053.050/0001-01 | ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | S/N | 23/06/2016 | 180 DIAS | 391.493,24 | 23/12/2016 |  | 87209.18 | 44.90.51 | 367495.31 | 367495.31 | 367495.31 | 367495.31 | EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA 001/2015 | ESCOLA RINALDO SILVA DE OLIVEIRA |  | RECURSO PRÓPRIO |  |  | 17.772.572/0001-91 | CARVALHO PONTES ENGENHARIA LTDA - EPP | S/N | 22/12/2016 | 300 DIAS | 1954089.08 | 22/10/2016 |  | 288699.91 | 44.90.51 | 1350062.85 | 564053.09 | 1350062.85 | 1350062.85 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2016 | REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA ESTRELA DO MAR |  | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FEM |  |  | 09.053.050/0001-01 | ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | S/N | 23/06/2016 | 180 DIAS | 225516.47 | 23/12/2016 |  | 98813.54 | 44.90.51 | 206947.43 | 206947.43 | 206947.43 | 206947.43 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TAMANDARÉ (ESCOLA MUNDO MÁGICO) |  | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FEM |  |  | 10.324.550/0001-10 | CONSTRUTORA PILARTEX LTDA-ME | S/N | 04/05/2016 | 120 DIAS | 169296.54 | 04/09/2016 |  | 25996.65 | 44.90.51 | 194672.75 | 48801.23 | 194672.75 | 194672.75 | CONCLUIDO
CONVITE Nº 008/2016 | DRENAGEM DA RUA DA LINHA DE SANTO ANDRÉ |  | RECURSO PRÓPRIO |  |  | 04.921.981/0001-60 | HÉLIO JOSÉ DE SOUZA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | S/N | 22/08/2016 | 120 DIAS | 21711.76 | 22/12/2016 |  |  | 44.90.51 | 21711.76 | 21711.76 | 21711.76 | 21711.76 | CONCLUIDO
CONVITE Nº 010/2015 | IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM NA RUA DA FLORESTA NO DISTRITO DE SAUÉ |  | RECURSO PRÓPRIO |  |  | 11.054.096/0001-97 | G E G CONSTRUTORA LTDA-ME | S/N | 17/09/2016 | 90 DIAS | 69041.59 | 17/12/2016 |  |  | 44.90.51 | 66353.19 | 66353.19 | 66353.19 | 66353.19 | CONCLUIDO

## CONSOLIDADO 31-12-2017
UNIDADE: (1) | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | [6 empty] | EXERCÍCIO: (2) |  | 2017
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) |  |  | SECRETARIA DE FINANÇAS |  |  |  |  | PERÍODO REFERENCIAL: (1) |  |  | Período 01/01/2017 a 29/12/2017
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25)
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2016 | REVITALIZAÇÃO DA RUA PRINCIPAL DO DISTRITO DE SAUÉ |  | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FEM |  |  | 09.053.050/0001-01 | ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | S/N | 23/06/2016 | 180 DIAS | 367.142,74 | 23/12/2016 | 30 DIAS | 35348.84 | 44.90.51 |  |  |  | 35348.84 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2016 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE |  | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FEM |  |  | 09.053.050/0001-01 | ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | S/N | 23/06/2016 | 180 DIAS | 391.493,24 | 23/12/2016 | 30 DIAS | 87209.18 | 44.90.51 | 367495.31 | 367495.31 | 367495.31 | 367495.31 | EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA 001/2015 | ESCOLA RINALDO SILVA DE OLIVEIRA |  | RECURSO PRÓPRIO |  |  | 17.772.572/0001-91 | CARVALHO PONTES ENGENHARIA LTDA - EPP | S/N | 22/12/2016 | 300 DIAS | 1954089.08 | 22/10/2017 | 180 DIAS | 487900.48 | 44.90.51 | 2439408.01 | 710781.91 | 2439408.01 | 2439408.01 | CONCLUIDO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2016 | REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA ESTRELA DO MAR |  | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FEM |  |  | 09.053.050/0001-01 | ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | S/N | 23/06/2016 | 180 DIAS | 225516.47 | 23/12/2016 | 30 DIAS | 98813.54 | 44.90.51 | 206947.43 | 206947.43 | 206947.43 | 206947.43 | CONCLUIDO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2016 | MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, PEQUENAS REFORMAS |  | RECURSO PRÓPRIO |  |  | 23.198.833/0001-04 | PAUBRASIL COMÉRCIO E CONSTRUTORA LTDA-ME | S/N | 2017-01-04 | 12 MESES | 1.300,000,00 | 2018-01-04 |  |  | 44.90.51 | 265905.07 | 265905.07 | 265905.07 | 265905.07 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2016 | REVITALIZAÇÃO DA RUA PRINCIPAL DO DISTRITO DE SAUÉ |  | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FEM |  |  | 09.053.050/0001-01 | ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | S/N | 23/06/2016 | 180 DIAS | 367.142,74 | 23/12/2016 | 30 DIAS | 35348.84 | 44.90.51 | 0 | 14800.1 | 0 | 323962.2 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2016 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE |  | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FEM |  |  | 09.053.050/0001-01 | ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | S/N | 23/06/2016 | 180 DIAS | 391.493,24 | 23/12/2016 | 30 DIAS | 87209.18 | 44.90.51 | 478702.45 | 478702.45 | 478702.45 | 478702.45 | CONCLUIDO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2016 | MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, PEQUENAS REFORMAS |  | RECURSO PRÓPRIO |  |  | 23.198.833/0001-04 | PAUBRASIL COMÉRCIO E CONSTRUTORA LTDA-ME | S/N | 2017-01-04 | 12 MESES | 1.300,000,00 | 2018-01-04 |  |  | 44.90.51 | 617823.46 | 351918.39 | 617823.46 | 617823.46 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2016 | REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA ESTRELA DO MAR |  | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FEM |  |  | 09.053.050/0001-01 | ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | S/N | 23/06/2016 | 180 DIAS | 225516.47 | 23/12/2016 | 30 DIAS | 98813.54 | 44.90.51 | 324330.96 | 324330.96 | 324330.96 | 324330.96 | CONCLUIDO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2016 | REVITALIZAÇÃO DA RUA PRINCIPAL DO DISTRITO DE SAUÉ |  | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FEM |  |  | 09.053.050/0001-01 | ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | S/N | 23/06/2016 | 180 DIAS | 367.142,74 | 23/12/2016 | 30 DIAS |  | 44.90.51 | 170781.95 | 155981.85 | 170781.95 | 479944.05 | EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2016 | MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, PEQUENAS REFORMAS |  | RECURSO PRÓPRIO |  |  | 23.198.833/0001-04 | PAUBRASIL COMÉRCIO E CONSTRUTORA LTDA-ME | S/N | 2017-01-04 | 12 MESES | 1.300,000,00 | 2018-01-04 |  |  | 44.90.51 | 751737.37 | 133913.91 | 751737.37 | 751737.37 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2016 | REVITALIZAÇÃO DA RUA PRINCIPAL DO DISTRITO DE SAUÉ |  | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FEM |  |  | 09.053.050/0001-01 | ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | S/N | 23/06/2016 | 180 DIAS | 367.142,74 | 23/12/2016 | 30 DIAS | 115354.89 | 44.90.51 | 170781.95 | 155981.85 | 170781.95 | 479944.05 | EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2016 | MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, PEQUENAS REFORMAS |  | RECURSO PRÓPRIO |  |  | 23.198.833/0001-04 | PAUBRASIL COMÉRCIO E CONSTRUTORA LTDA-ME | S/N | 2017-01-04 | 12 MESES | 1.300,000,00 | 2018-01-04 |  |  | 44.90.51 | 968955.16 | 0 | 751737.37 | 751737.37 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2017 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO |  | RECURSO PRÓPRIO |  |  | 13.347.399/0001-23 | NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA-ME | S/N | 2017-10-18 | 180 DIAS | 336521.73 | 2018-04-18 |  | 9688.58 | 44.90.52 | 346193.58 | 346193.58 | 346193.58 | 346193.58 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2017 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DO OITIZEIRO |  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |  |  | 03.671.887/001-38 | CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA-EPP | S/N | 19/09/2017 | 180 DIAS | 374.440,92 | 19/03/2018 |  |  | 44.90.53 | 52323.76 | 52323.76 | 52323.76 | 52323.76 | EM ANDAMENTO

## MAPA Trimestral (2) de 2017
UNIDADE: (1) | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | [6 empty] | EXERCÍCIO: (2) |  | 2017
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) |  |  | SECRETARIA DE FINANÇAS |  |  |  |  | PERÍODO REFERENCIAL: (1) |  |  | Período 01/04/2017 a 31/06/2017
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25)
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2016 | REVITALIZAÇÃO DA RUA PRINCIPAL DO DISTRITO DE SAUÉ |  | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FEM |  |  | 09.053.050/0001-01 | ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | S/N | 23/06/2016 | 180 DIAS | 367.142,74 | 23/12/2016 | 30 DIAS | 35348.84 | 44.90.51 | 14800.1 | 14800.1 | 14800.1 | 323962.2 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2016 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE |  | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FEM |  |  | 09.053.050/0001-01 | ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | S/N | 23/06/2016 | 180 DIAS | 391.493,24 | 23/12/2016 | 30 DIAS | 87209.18 | 44.90.51 | 478702.45 | 478702.45 | 478702.45 | 478702.45 | CONCLUIDO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2016 | MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, PEQUENAS REFORMAS |  | RECURSO PRÓPRIO |  |  | 23.198.833/0001-04 | PAUBRASIL COMÉRCIO E CONSTRUTORA LTDA-ME | S/N | 2017-01-04 | 12 MESES | 1.300,000,00 | 2018-01-04 |  |  | 44.90.51 | 617823.46 | 351918.39 | 617823.46 | 617823.46 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2016 | REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA ESTRELA DO MAR |  | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FEM |  |  | 09.053.050/0001-01 | ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | S/N | 23/06/2016 | 180 DIAS | 225516.47 | 23/12/2016 | 30 DIAS | 98813.54 | 44.90.51 | 324330.96 | 324330.96 | 324330.96 | 324330.96 | CONCLUIDO

## MAPA Trimestral (3) de 2017
UNIDADE: (1) | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | [6 empty] | EXERCÍCIO: (2) |  | 2017
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) |  |  | SECRETARIA DE FINANÇAS |  |  |  |  | PERÍODO REFERENCIAL: (1) |  |  | Período 01/07/2017 a 31/09/2017
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25)
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2016 | REVITALIZAÇÃO DA RUA PRINCIPAL DO DISTRITO DE SAUÉ |  | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FEM |  |  | 09.053.050/0001-01 | ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | S/N | 23/06/2016 | 180 DIAS | 367.142,74 | 23/12/2016 | 30 DIAS |  | 44.90.51 | 170781.95 | 155981.85 | 170781.95 | 479944.05 | EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2016 | MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, PEQUENAS REFORMAS |  | RECURSO PRÓPRIO |  |  | 23.198.833/0001-04 | PAUBRASIL COMÉRCIO E CONSTRUTORA LTDA-ME | S/N | 2017-01-04 | 12 MESES | 1.300,000,00 | 2018-01-04 |  |  | 44.90.51 | 751737.37 | 133913.91 | 751737.37 | 751737.37 | EM ANDAMENTO

## MAPA Trimestral (4) de 2017
UNIDADE: (1) | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | [6 empty] | EXERCÍCIO: (2) |  | 2017
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) |  |  | SECRETARIA DE FINANÇAS |  |  |  |  | PERÍODO REFERENCIAL: (1) |  |  | Período 01/010/2017 a 31/12/2017
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25)
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2016 | REVITALIZAÇÃO DA RUA PRINCIPAL DO DISTRITO DE SAUÉ |  | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FEM |  |  | 09.053.050/0001-01 | ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | S/N | 23/06/2016 | 180 DIAS | 367.142,74 | 23/12/2016 | 30 DIAS | 115354.89 | 44.90.51 | 170781.95 | 155981.85 | 170781.95 | 479944.05 | EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2016 | MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, PEQUENAS REFORMAS |  | RECURSO PRÓPRIO |  |  | 23.198.833/0001-04 | PAUBRASIL COMÉRCIO E CONSTRUTORA LTDA-ME | S/N | 2017-01-04 | 12 MESES | 1.300,000,00 | 2018-01-04 |  |  | 44.90.51 | 968955.16 | 0 | 751737.37 | 751737.37 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2017 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO |  | RECURSO PRÓPRIO |  |  | 13.347.399/0001-23 | NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA-ME | S/N | 2017-10-18 | 180 DIAS | 336521.73 | 2018-04-18 |  | 9688.58 | 44.90.52 | 346193.58 | 346193.58 | 346193.58 | 346193.58 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2017 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DO OITIZEIRO |  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |  |  | 03.671.887/001-38 | CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA-EPP | S/N | 19/09/2017 | 180 DIAS | 374.440,92 | 19/03/2018 |  |  | 44.90.53 | 52323.76 | 52323.76 | 52323.76 | 52323.76 | EM ANDAMENTO

## REVIT. RUA P. DO DISTRITO SAUÉ
REVITALIZAÇÃO DA RUA PRINCIPAL DO DISTRITO DE SAUÉ
CONCORRÊNCIA 003/2016 | [6 empty] | aditivos |  |  |  |  | VALOR FINAL DA PLANILHA
[6 empty] | 1 | 35348.84 |  |  |  |  | 479984.05
18432.64 | 2016-08-30 | PG | PERIODO 01/07/2016 A 30/09/2016 |  |  | 2 | 80006.05
105413.17 | 2016-09-14 | PG |  |  |  |  | 115354.89 | 309162.1
123845.81 | TOTAL | [6 empty] | 14800.1
[5 empty] | 123845.81 |  |  | 323962.2
113440.62 | 2016-10-05 | PG | PERIODO 01/10/2016 A 30/12/2016 |  | 185316.29
71875.67 | pg |  |  |  | 309162.1 | 2016 |  |  | 123845.81 | 309162.1 | 323962.2
185316.29 | [8 empty] | 185316.29 | 14800.1 | 74976.97
[10 empty] | 323962.2 | 81004.88
14800.1 | 2017-04-11 | OBS; | NÃO TENHO COMPROVANTE | 2017 | 14800.1 |  |  |  | 309162.1 |  | 479944.05 |  | 399978.03
[5 empty] | 74976.97 | [7 empty] | 80006.05 | ERRADO
74976.97 | 2017-08-16 |  | NÃO TENHO COMPROVANTE | 2017 | 81004.88 | [7 empty] | 479984.08
81004.88 | 2017-09-11 | PG |  |  | 170781.95 | 2017
155981.85
156021.85 | 2017-08-09 |  | NÃO TENHO COMPROVANTE
OBRA EM ANDAMENTO

## VANDICK GUERRA
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL WANDICK GUERRA
52927.37 | 2017-09-20
25217.97 | 2017-09-20
78145.34

## REF. E AMPLIAÇÃO DA UBS OITIZEI
REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS DO OITIZEIRO
22478.84
11724.43
18120.49
52323.76

## PAVIMENTAÇÃO TP. 0052017
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS (SEDE)
142682.12
111154.16
92357.3
346193.58

## PAUBRASIL 2017
PAU BRASIL |  |  | 2017
24745.97 | BM 02 Escola Luiz Bezerra | 2017-03-10 | OK | VALOR DA OBRA CONTRATO
17344.87 | BM 02 Escola Engenho Cipó | 2017-03-17 | ok | 1300000
3770.08 | BM 01 Engenho Canoinha | 2017-03-17 | OK
7859.3 | BM 01 Engenho Coqueiro | 2017-03-10 | OK
29305.28 | BM 01 Manutenção do Centro de Convevência Santo André | 2017-03-28 | ok
7023.69 | BM 01 Escola Engenho Cipó | 2017-03-10 | ESC. MARIA LUIZA ALHEIROS OK
90049.19
11376.52 | BM 02 Engenho Coqueiro | 2017-04-03 | OK | PERÍODO 01/01/2017 À 30/03/2017
4833.28 | BM 02 Escola Engenho Canoinha | 2017-04-03 | ok
10924 | BM 02 Manutenção da Escola Amaro Ferreira de Miranda | 2017-04-03 | OK | 175855.88 |  | 147643.86 | 30314.92
24990.46 | BM 01 Manutenção da Calçada da Escola Rinaldo | 2017-04-07 | OK | 90049.19 |  | 46311.64 | 103598.99
26393.99 | BM 01 Manutenção da Escola Almirante Tamandaré | 2017-04-26 | OK | 265905.07 |  | 157962.89 | 133913.91
69125.61 | BM 01 Escola Amaro Ferreira Miranda | 2017-04-03 | OK |  |  | 351918.39
147643.86
84674.24 | BM 01 Escola Luiz Bezerra | 2017-02-17 | OK |  |  | 265905.07
16342.63 | BM 01 Manutenção do Hospital | 2017-02-06 | ok |  |  | 351918.39
25583.25 | BM 01 Escola Dr. Francisco Romano de Brito | 2017-02-17 | SAUEZINHO OK |  |  | 133913.91
14785.28 | BM 01 Escola Gilzira Francisco de Lima | 2017-02-14 | SANTA CRUZ OK |  |  | 751737.37
34470.48 | BM 01 Escola Coronel Othon | 2017-02-17 | SAUÉ GRANDE OK
175855.88
13489.19 | BM 01 Manutenção da ESF Estrela do Mar | 2017-05-18 | ok
7503.84 | Escola Rosival Ramos (Carneiros) | 2017-05-18 | ok
7594.64 | Escola Tercina Peixoto (Engenho Tabor) | 2017-05-18 | ok
9697.4 | BM 01 Manutenção da Escola Santo Antônio de Duas Bocas | 2017-05-18 | OK |  | PERÍODO 01/04/2017 À 30/06/2017
8026.57 | BM 01 Manutenção da USB de Duas Bocas | 2017-05-12 | ok
46311.64
68024.71 | BM 01 Manutenção do Pátio da Feira | 2017-06-26 | ok
17452.56 | BM 01 Manutenção da Escola Municipal Padre Enzo | 2017-06-12 | ok
72485.62 | BM 01 Manutenção da Escola Nossa Senhora de Fátima | 2017-06-26 | ok
157962.89
1287.74 | BM 01 Escola Amália | 2017-08-08 | ok
2948.16 | BM 02 Escola Almirante | 2017-08-08 | ok |  | PERÍODO 01/07/2017 À 30/09/2017
1036.31 | BM 01 Escola Mascatinho | 2017-08-08 | ok
19176.45 | BM 02 Pátio da Feira | 2017-08-08 | ok
5866.26 | BM 01 Sede Prefeitura | 2017-08-08 | ok
30314.92
11005.54 | Manutenção do PSF do Portal de Tamandaré | 2017-09-15 | ok
12137.56 | Manutenção do PSF 05 de Julho | 2017-09-15 | ok
4608.3 | Manutenção do PSF do Nasf | 2017-09-15 | ok
3481.05 | Manutenção do Caps Torquartos | 2017-09-15 | ok
51420.49 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAGE DO HOSPITAL BM 02 | 2017-09-13 | ok
20946.05 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAGE DO HOSPITAL BM 01 | 2017-09-13 | ok
103598.99
15567.43 | BM 03 Manutenção da Escola Luiz Bezerra |  | faltando comprovantes de pagamento e datas
181325.8 | Manutenção do Prédio da Secretaria de Administração Municipal
6752.08 | BM 04 Manutenção da Escola Luiz Bezerra
13572.48 | BM 03 Manutenção da Escola Almirante Tamandaré
217217.79

## VALORES PAGOS DE 2016 DAS OBRAS
ESTRELA DO MAR 2016 |  | ESCOLA RINALDO 2016 |  |  | REVITALIZAÇÃO DO DIS. DE SAUÉ 2016 |  | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE 2016 |  | PAVIMENTAÇÃO DO MUNDO MÁGICO 2016 |  | REFORMA DA ESCOLA MUNDO MÁGICO |  | REFORMA DO CENTRO DE ARTESANATO |  | REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA ZÉ DE BÓ 2016 |  | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO 2016 |  | DRENAGEM DA RUA DA LINHA DO DISTRITO DE SAUÉ 2016 |  | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO CENTRO DA CIDADE 2016
CONCORRENCIA 003/2016 |  | CONCORRENCIA 001/2015 |  |  | CONCORRENCIA : 003/2016 |  | TP: 003/2016 |  | PROCESSO: 001/2016 |  | LICITAÇÃO: 002/2016 |  | LICITAÇÃO: 003/2014 |  | LICITAÇÃO: 001/2015 |  |  |  | LICITAÇÃO: 008/2016
[21 empty] | 48.00 | 2016-02-11
45104.26 | 2016-07-12 | 73376.31 | 2016-01-26 |  | 18432.64 | 2016-08-30 | 79908.04 | 2016-07-18 | 64395.11 | 2016-05-24 | 37801 | 2016-04-04 | 62805.22 | 2016-04-05 | 4291.26 | 2016-12-23 | 1029 | 2016-08-10 | 21711.16 | 2016-09-06
22953.73 | 2016-08-12 | 41011.76 | 2016-02-24 | PERIODO 01/01/2016 A 30/03/2016 | 105413.17 | 2016-09-14 | 111249.6 | 2016-08-04 | 81476.41 | 2016-06-14 |  |  | 32805.22 | 2016-09-05 | [6 empty] | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DO DA VILA SAUÉ 2016
82213.92 | 2016-08-30 | 65446.54 | 2016-03-21 |  | 123845.81 | TOTAL | 90671.2 | 2016-09-19 | 145871.52 | TOTAL |  |  | 30000 | 2016-08-31 |  |  | REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DANIFICADO DEVIDO A CONSTRUÇÃO DE UMA TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL
56675.52 | 14/09/2016. | 179834.61 | TOTAL | medido |  |  | 75598.03 | 2016-08-31 |  |  |  |  | 125610.44 | [7 empty] | 750.00 | 2016-01-20
206947.43 | TOTAL |  |  |  | 113440.62 | 2016-10-05 | 10068.44 | 2016-09-19 | 18853.84 | 2016-07-12 | [6 empty] | 609.00 | 2016-09-13
|  | 90178.39 | 2016-04-05 | PERIODO 01/04/2016 A 30/06/2016 |  |  | 367495.31 | TOTAL | 29947.39 | 2016-07-19
|  | 37326.3 | 2016-04-18 | [5 empty] | 48801.23 | TOTAL | [6 empty] | REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO - SEDE 2016 |  |  |  | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO , LETREIRO E BRASÃO PARA A NOVA SEDE DA PREFEITURA 2016
|  | 110188.87 | 2016-05-10 | [17 empty] | LICITAÇÃO: 004/2016
|  | 143484.72 | 2016-05-24 | [13 empty] | 220.00 | 2016-07-08
|  | 124982.46 | 2016-06-07 | [17 empty] | 15870 | 2016-07-21
|  | 100014.41 | 2016-06-20 | [13 empty] | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO 2016
|  | 606175.15 | TOTAL | medido | [16 empty] | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA DA FLORESTA NO DIDTRITO DE SAUÉ 20165
[17 empty] | 252.00 | 2016-07-08
|  | 80948.97 | 2016-07-05 | PERIODO 01/07/2016 A 30/09/2016 | [16 empty] | 2186.4 | 2016-02-11
|  | 202247.21 | 2016-07-28 | [13 empty] | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA LADEIRA DO OITIZEIRO 2016
|  | 110391.62 | 2016-08-11
|  | 170465.29 | 2016-08-29 | [13 empty] | 720.00 | 2016-02-23
|  | 564053.09 | TOTAL | medido
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO
|  | 60874.98 | 2016-10-05 | PERIODO 01/10/2016 A 30/12/2016
|  | 70170.09 | 2016-10-19 | [13 empty] | 351.00 | 2016-09-13
|  | 146866.9 | 2016-12-22
|  | 100651.28 | 2016-12-28
|  | 378563.25 |  | medido

## VALORES PAGOS DE 2017 DAS OBRAS
REVITALIZAÇÃO DA RUA PRINCIPAL DO DISTRITO DE SAUÉ-2017
CONCORRÊNCIA 003/2016
81004.88 | 2017-09-11 | PG

## DIVERSOS
DIVERSOS
720 | referente a aquisição de materiais para reposição de calçamento da ladeira do oitizeiro
750 | referente a aquisição de materiais para recuperação do calçamento da entrada da vila saué
48 | referente a aquisição de materiais para reposição de calçamento no centro da cidade
2186.4 | referente a aquisição de pó de pedra para reposição de calçamento na rua da floresta no distrito de saué
obras concluidas

## DRENAGEM RUA DA LINHA SA. ANDRÉ
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM DA RUA DA LINHA NO DISTRITO DE SAUÉ (SANTO ANDRÉ)
CONVITE: 008/2016
6444.96 | 2016-09-23
CONCLUIDA

## IMPLA. DE DREN. RUA DA FLORESTA
PLANTAÇÃO DE DRENAGEM DA RUA DA FLORESTA
CONVITE: 010/2015
40559.83 | 2016-03-29
25793.36 | 2016-03-17
66353.19 | total
obra concluida

## PAVIM. EM DIVERSAS RUAS DA CIDA
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE
TOMADA DE PREÇO 003/2016
[5 empty] | aditivos | contrato
79908.04 | 2016-07-18 |  | PERIODO 01/07/2016 A 30/09/2016 |  | 33906.4 | 391493.14
111249.6 | 2016-08-04 |  |  |  | 53302.78 | 87209.18
90671.2 | 2016-09-19 |  |  |  | 87209.18 | 478702.32
75598.03 | 2016-08-31
10068.44 | 2016-09-19
367495.31 | TOTAL
111207.14 | 2016-10-05 |  | PERIODO 01/10/2016 A 30/12/2016 | pg
concluido

## PAVIMEN. DA ESC. MUNDO MÁGICO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TAMANDARE
tomada de preço: 001/2016 |  |  | obs: rua do mundo mágico
aditivos:
64395.11 | 2016-05-24 | PERÍODO DE 01/04/2016 A 31/06/2016 | 145871.52 |  | 25996.65
81476.41 | 2016-06-14 |  | 48801.23
145871.52 | TOTAL |  | 194672.75 | GERAL
18853.84 | 2016-07-12 | PERÍODO DE 01/07/2016 A 31/09/2016
29947.39 | 2016-07-19
48801.23 | TOTAL
obra concluida

## REFORMA DA ESCOLA MUNDO MÁGICO
REFORMA DA ESCOLA MUNDO MÁGICO
CONVITE: 002/2016
37801 | 2016-04-04
obra concluida

## PLANILHA OBRA DA PREFEITURA
OBRA DA PREFEITURA | [7 empty] | obra concluida
PAGO EM 2014 |  |  |  |  | PAGO EM 2015 | [5 empty] | PAGO EM 2016
[5 empty] | 36672.19 | 2015-01-05 |  |  |  |  | 93514.64 | 2016-02-04
[5 empty] | 47040.06 | 2015-01-22 |  |  |  |  | 31064.16 | 2016-02-04
86104.5 | 2014-10-30 |  | 103804.09 |  | 20091.84 | 2015-03-04 | PERÍODO DE 01/01/2015 A 30/03/2015 |  |  |  | 165660.8 | 2016-05-31 | BM 18 ULTIMO
|  |  | 75044.63 |  | 103804.09 | [5 empty] | 290239.6
70522.12 | 2014-11-28 |  | 185693.04 |  | 191189.02 | 2015-04-29
38275.55 | 2014-12-16 |  | 134008.51 |  | 36766.35 | 2015-04-29 | PERÍODO DE 01/04/2015 A 30/06/2015
194902.17 | TOTAL |  | 498550.27 |  | 24740.81 | 2015-06-12
252696.18
103804.09 | 1 |  |  |  | 43221.13 | 2015-07-07
356500.27 | 2 |  |  |  | 99400.47 | 2015-08-13 | PERÍODO DE 01/07/2015 A 30/09/2015
542193.31 | 3 |  |  |  | 13420.55 | 2015-09-02
676201.82 | 4 |  |  |  | 29650.89 | 2015-09-16
185693.04
298706.26 | 1 | acumulado |  |  | 18894.37 | 2015-10-07 | [5 empty] | 871103.99
551402.44 | 2 | acumulado |  |  |  |  | PERÍODO DE 01/10/2015 A 30/12/2015 |  |  |  |  | 124578.8
737095.48 | 3 | acumulado |  |  | 115114.14 | 2015-11-12 | [5 empty] | 995682.79
871103.99 | 4 | acumulado |  |  | 134008.51
[5 empty] | 676201.82 | TOTAL 2015
194902.17
676201.82
| 871103.99 | total pago de 2014 até 2015
871103.99
290239.6
aditivo de prazo |  |  |  |  | aditivo de valor |  |  |  | 1161343.59 | geral
180 dias 05/03/2015 |  |  |  |  | 177.651,55 05/03/2015
90 dias 08/09/2015 |  |  |  |  | 29.125,98 04/11/2015
90 dias 03/12/2015 |  |  |  |  | 206777.53 | total
360 | total
MEDIDO EM 2014 |  |  |  |  | MEDIDO EM 2015 | [5 empty] | MEDIDO EM 2016
86104.5 | 2014-10-28 |  |  |  | 47040.06 | 2015-01-20 |  |  |  |  | 31064.16 | 2016-02-04
70522.13 | 2014-11-25 |  | 231574.37 |  | 20091.84 | 2015-02-10 | PERÍODO DE 01/01/2015 A 30/03/2015 |  |  |  | 165660.8 | 2016-05-31 | BM 18 ULTIMO
38275.55 | 2014-12-09 |  | 733044.27 |  | 191189.02 | 2015-03-20 |  |  |  |  | 196724.96
|  |  | 964618.64 |  | 258320.92
36672.19 | 2014-12-23 |  |  |  | 36766.35 | 2015-04-28
231574.37 | TOTAL |  |  |  | 24740.81 | 2015-05-26 | PERÍODO DE 01/04/2015 A 30/06/2015
[5 empty] | 43221.13 | 2015-05-26
104728.29
[5 empty] | 99400.47 | 2015-08-11
[5 empty] | 13420.55 | 2015-09-01 | PERÍODO DE 01/07/2015 A 30/09/2015
[5 empty] | 29650.89 | 2015-09-08
142471.91
[5 empty] | 18894.37 | 2015-10-06
[5 empty] | 115114.14 | 2015-11-12 | PERÍODO DE 01/10/2015 A 30/12/2015 |  |  |  |  | 964618.64
[5 empty] | 93514.64 | 2015-12-15 | [5 empty] | 196724.96
[5 empty] | 227523.15 | [6 empty] | 1161343.6 | Geral
[5 empty] | 733044.27 | TOTAL
231574.37
733044.27
| 964618.64 | TOTAL MEDIDO ATÉ O BOLETIM 17
MEDIDO |  |  | MEDIDO |  |  | MEDIDO
258320.92 |  |  | 363049.21 |  |  | 505521.12
104728.29 |  |  | 142471.91 |  |  | 227523.15
363049.21 | 2 |  | 505521.12 | 3 |  | 733044.27 | 4

## ESTRELA DO MAR
REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA ESTRELA DO MAR
CONCORRÊNCIA 003/2016 |  |  |  | aditivos | contrato
|  |  |  | 89253.63 | 225516.47
45104.26 | 2016-07-12 | PERIODO 01/07/2016 A 30/09/2016 |  | 9559.91 | 98813.54
22953.73 | 2016-08-12 |  |  | 98813.54 | 324330.01
82213.92 | 2016-08-30
56675.52 | 14/09/2016.
206947.43 | TOTAL |  |  |  | 324330.96 | total final
113294.93 | 2016-10-05 | PERIODO 01/10/2016 A 30/12/2016 | BM não pago OBS:
4088.6 | 2017-01-25 | PERIODO 01/01/2017 A 30/03/2017
CONCLUIDO

## PLANILHA OBRA DO AMÀLIA
OBRA DO AMÁLIA MACÁRIO |  |  |  | obra concluida
PAGO EM 2014 |  |  |  | PAGO EM 2015
80358.95 | 2014-09-11 |  |  | 58602.66 | 2015-01-21
46690.24 | 2014-09-30 |  |  | 40394.59 | 2015-01-21
36802.7 | 2014-10-17 |  |  | 117747.29 | 2015-02-05 | PERÍODO DE 01/01/2015 A 30/03/2015
54487.2 | 2014-10-30 |  |  | 77421.46 | 2015-02-26
38550.93 | 2014-11-13 |  |  | 104929.8 | 2015-03-11
146095.88 | 2014-12-30 |  |  | 399095.8
402985.9 | TOTAL |  |  | 106198.69 | 2015-04-01
|  | 399095.8 |  | 71498.6 | 2015-04-15
|  | 729948.93 |  | 154724.47 | 2015-04-29 | PERÍODO DE 01/04/2015 A 30/06/2015
|  | 109445.36 |  | 41236.19 | 2015-05-13
|  | 1238490.09 |  | 201806.47 | 2015-05-29
|  |  |  | 154484.51 | 2015-06-26
729948.93
|  |  |  | 92341.57 | 2015-07-24 | PERÍODO DE 01/07/2015 A 30/09/2015
|  |  |  | 17103.79 | 2015-08-17
109445.36
|  |  |  | 1238490.09 | TOTAL
TOTAL PAGO | 1238490.09 |  |  |  |  | aditivos
| 402985.9 | 402985.9 | 802081.7 | 1532030.63 |  | 307502.49 | 535911.95 | 549397.07
| 1641475.99 | 399095.8 | 729948.93 | 109445.36 |  | 228409.46 | 13485.12 | 12729
|  | 802081.7 | 1532030.63 | 1641475.99 |  | 535911.95 | 549397.07 | 562126.07
|  | 399095.8 | 1129044.73
|  | 729948.93 | 109445.36
|  | 1129044.73 | 1238490.09
MEDIDO EM 2014 |  |  |  | MEDIDO EM 2015
80358.95 | 2014-09-09 |  |  | 40394.59 | 2015-01-20
46690.24 | 2014-09-23 |  |  | 117747.29 | 2015-02-03 |  |  | 446691.83
36802.7 | 2014-10-14 |  |  | 77421.46 | 2015-02-24 |  |  | 623750.24
54487.2 | 2014-10-28 |  |  | 104929.8 | 2015-03-10 |  |  | 109445.36
38550.93 | 2014-11-11 |  |  | 106198.69 | 2015-03-31 |  |  | 1179887.43
446691.83
196095.88 | 2014-12-02 |  |  | 71498.6 | 2015-04-14
58602.66 | 2014-12-30 |  |  | 154724.47 | 2015-04-28
511588.56 | TOTAL |  |  | 41236.19 | 2015-05-12
|  |  |  | 201806.47 | 2015-05-26
|  |  |  | 154484.51 | 2015-06-16
623750.24
|  |  |  | 92341.57 | 2015-07-07
|  |  |  | 17103.79 | 2015-07-28
109445.36
|  |  |  | 1179887.43 | TOTAL
TOTAL MEDIDO | 1179887.43
511588.56
1691475.99

## PLANILHA OBRA DO HOSPITAL
OBRA DO HOSPITAL | [6 empty] | obra concluida
PAGO EM 2014 | [5 empty] | PAGO EM 2015
58980.49 | 2014-02-05 |  |  |  |  | 126481.96 | 2015-01-30 | PERÍODO DE 01/01/2015 A 01/03/2015
77791.7 | 2014-05-02 |  |  |  |  | 218748.69 | 2015-02-13
|  |  | 345230.65 | 1 |  | 345230.65
170105.44 | 2014-06-06 |  | 684335.58 | 2 |  | 339104.93 | 2015-06-09 | PERÍODO DE 01/04/2015 A 01/06/2015
339104.93
262092.19 | 2014-08-20 |  | 1220585.42 | 1 |  | 684335.58 | TOTAL
97723.42 | 2014-10-01 |  | 1559690.35 | 2
102742.07 | 2014-10-20
105919.46 | 2014-11-28
875354.77 | TOTAL
875354.77
684335.58
|  |  |  | 1559690.35 | TOTAL pago até 2015
MEDIDO EM 2014 | [5 empty] | MEDIDO EM 2015
58980.49 | 2014-01-28 | ok, nota/ ordem de pag. / comprovante |  |  |  | 126481.96 | 2015-01-13 | PERÍODO DE 01/01/2015 A 01/03/2015 | ok,nota/ ordem depag. / comprovante
77791.7 | 2014-04-28 | ok, nota/ ordem de pag. / comprovante |  |  |  | 218748.69 | 2015-02-10 |  | ok,nota/ ordem depag. / comprovante
345230.65
170105.44 | 2014-06-04 | ok,nota/ ordem depag. / comprovante |  |  |  | 339104.93 | 2015-04-14 | PERÍODO DE 01/04/2015 A 01/06/2015 | ok,nota/ ordem depag. / comprovante
339104.93
262092.19 | 2014-08-14 | ok,nota/ ordem depag. / comprovante |  |  |  | 684335.58 | TOTAL
97723.42 | 2014-09-23 | ok,nota/ ordem depag. / comprovante
102742.07 | 2014-10-14 | ok,nota/ ordem depag. / comprovante
105919.46 | 2014-11-25 | ok,nota/ ordem depag. / comprovante
875354.77 | TOTAL
875354.77
684335.58
|  |  |  | 1559690.35 | TOTAL medido até 2015 |  | obs: R$ 78.948,22
Resumo do valor aditado= R$
|  | 2014-05-09 | 246763.22
|  | 2014-09-04 | -13363.75
|  | 2014-12-01 | 28781.16
| 1 | 2015-02-04 | 228352.52
| 2 | 2015-04-10 | -182752.02
307781.13
| Resumo do aditivo de prazo= |  | 540
|  | 90 DIAS | 2014-02-05
|  | 90 DIAS | 2014-05-05
|  | 90 DIAS | 2014-08-04
|  | 90 DIAS | 2014-11-15
| 2 | 90 DIAS | 2015-05-07
| 3 | 90 DIAS | 2015-08-03
Hospital
| valor contrato |  | 1169807.11
| valor aditado |  | 307781.13
1477588.24

## PLANILHA DA USB ESTRELA DO MAR
OBRA DA UBS ESTRELA DO MAR | [6 empty] | obra concluida
PAGO EM 2014 |  | PAGO EM 2015
50000 | 2014-11-27 | 28444.06 | 2015-08-17 | PERÍODO DE 01/07/2015 A 30/09/2015
|  | 63402.15 | 2015-09-29
50000 |  | 91846.21 | total
91846.21
50000
50000 |  |  |  |  | 141846.21 | total final pago
28444.06
78444.06 | TOTAL
MEDIDO EM 2014 |  | MEDIDO EM 2015
78444.06 | 2014-11-25 | 63402.15 | 2015-09-29 |  | 63402.15 | total |  | 78444.06
63402.15
[8 empty] | 141846.21 | total final medido

## PLANILHA DO RINALDO
OBRA DA ESCOLA RINALDO
concorrência 001/2015 |  |  |  | medido acumulado
179834.61
786009.76
73376.31 | 2016-01-26 |  |  | 1350062.85
41011.76 | 2016-02-24 | PERIODO 01/01/2016 A 30/03/2016 |  | 1728626.1
65446.54 | 2016-03-21 |  |  | 2439408.01 | final
179834.61 | TOTAL | medido
90178.39 | 2016-04-05 | PERIODO 01/04/2016 A 30/06/2016
37326.3 | 2016-04-18
110188.87 | 2016-05-10
143484.72 | 2016-05-24
124982.46 | 2016-06-07
100014.41 | 2016-06-20 |  |  |  |  | 179834.61
606175.15 | TOTAL | medido |  | ADITIVOS |  | 606175.15
|  |  |  | 46727.3 |  | 564053.09
80948.97 | 2016-07-05 | PERIODO 01/07/2016 A 30/09/2016 |  | 241972.61 |  | 434112.68
202247.21 | 2016-07-28 |  |  | 93755.08 |  | 734877.41
110391.62 | 2016-08-11 |  |  | 65386.32 |  | 2519052.94 | obs: valores lançados com os reequilíbrios econômicos
170465.29 | 2016-08-29 |  |  | 40059.17
564053.09 | TOTAL | medido |  | 487900.48
60874.98 | 2016-10-05 | PERIODO 01/10/2016 A 30/12/2016
70170.09 | 2016-10-19
146866.9 | 2016-12-22 |  |  | 487900.48
100651.28 | 2016-12-28 |  |  | 1954089.08
378563.25 |  | medido
[7 empty] | 4978.79 | 2016-12-22 | reequilíbrio econômico
[7 empty] | 47158.56 | 2016-12-22 | reequilíbrio econômico
|  |  | concluido |  |  |  | 3412.08 | 2016-12-28 | reequilíbrio econômico
[7 empty] | 10318.41 | 2017-01-10 | reequilíbrio econômico
[7 empty] | 5937.83 | 2017-02-22 | reequilíbrio econômico
[7 empty] | 3283.77 | 2017-03-07 | reequilíbrio econômico
2017 | [6 empty] | 4555.49 | 2017-03-27 | reequilíbrio econômico
3138.51
|  | PERIODO 01/01/2017 A 30/03/2017 |  |  |  |  | 82783.44
304377.74 | 2017-01-31
175157.36 | 2017-02-21
96866.44 | 2017-03-07
134380.37 | 2017-03-27
710781.91 |  | medido

## ESTÁDIO DE FUTEBOL
ESTÁDIO DE FUTEBOL
TOMADA DE PREÇO 002/2016
60151 | 2016-08-18 | PERIODO 01/07/2016 A 30/09/2016
obra em andamento

## OBRA PRAÇA JUVENTUDE
OBRA DA PRAÇA DA JUVENTUDE
66320.55 | 2012-07-06
46845 | 2013-11-07
50899.97 | 2013-11-26
19000 | 2014-03-10
51101.17 | 2015-03-19
9876.92 | 2015-04-30
244043.61 |  | PAGO A PRIMEIRA EMPRESA F.L.V SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.
OBRA EM ANDAMENTO